**АКТ № 16**

**по результатам контрольного мероприятия**

**«Проверка целевого использования иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район бюджету муниципального образования Байкаловского сельского поселения»**

**на объекте:**

**- Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения (далее – Администрация МО БСП)**

с.Байкалово 18 октября 2016 года

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** п.2 раздела 1 Плана работы Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муниципальный район по муниципальному образованию Байкаловский муниципальный район на 2016 год и уведомление Председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 28.09.2016 № 6 о проведении контрольного мероприятия.

**2. Проверяемый период деятельности:** 2014 – 2015 годы

**3. Вопросы контрольного мероприятия:**

***Вопрос 1.*** Проверка законности предоставления иных межбюджетных трансфертов (далее – иных МБТ), выделенных из бюджета муниципального образования Байкаловский муниципальный район (далее –МО БМР) бюджету муниципального образования Байкаловского сельского поселения (далее –МО БСП):

В 2014 году:

- на покупку объектов жилого фонда (для дальнейшего предоставления служебного жилья работникам здравоохранения).

В 2015 году:

- на обустройство и устройство колодцев в рамках подпрограммы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Байкаловского муниципального района»;

- на устройство водопровода в д.Липовка;

- на капитальный ремонт муниципального жилья с.Байкалово ул. Советской Конституции д.7А кв.23.

***Вопрос 2.*** Проверка обоснованности и целевого использования иных МБТ, выделенных из бюджета МО БМР бюджету МО БСП в 2014 и 2015 годах.

**4. Срок проведения контрольного мероприятия на объектах** с 28 сентября по 27 ноября 2016 года.

**5. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:**

 Администрация МО БСП действует на основании Положения об Администрации МО БСП (далее – Положение об Администрации МО БСП), утвержденного решением Думы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 27.11.2015 № 66, является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значениия, предусмотренных Уставом МО Байкаловского сельского поселения.

(Приложение № 1)

 Администрация МО БСП обладает правами юридического лица, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, гербовую печать, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрирована в налоговой инспекции 23.01.2006 года, ИНН 6611010268, КПП 667601001, ОГРН 1069611000436. Юридический адрес: 623870, Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Революции, 21.

 (Приложение № 2).

 Должностными лицами в проверяемом периоде являлись:

- Глава МО БСП Пелевина Людмила Юрьевна, с 20.09.2013, основание – Постановление Главы МО БСП от 20.09.2013 года № 435-п «О вступлении в должность Главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения».

- исполняющий обязанности главы МО БСП Лыжин Дмитрий Владимирович, с 25.12.2015, основание – Распоряжение Главы МО БСП от 24.12.2015 № 44-р, Решение Думы МО БСП от 24.12.2015 № 78.

 На момент проведения контрольного мероприятия должностным лицом является:

- Глава МО БСП Лыжин Дмитрий Владимирович, с 24.06.2016, основание – Постановление Главы МО БСП от 24.06.2016 года № 295-п «О вступлении в должность Главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения Д.В.Лыжина».

(Приложение № 3)

**6. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:**

Иные МБТ представлены из бюджета МО БМР бюджету МО БСП на основании:

- Решения Думы МО Байкаловский муниципальный район от 25.12.2013 № 138 «О бюджете муниципального образования Байкаловский муниципальный район на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», с учетом изменений, внесенных в течение 2014 года;

- Решения Думы МО Байкаловский муниципальный район от 24.12.2014 № 199 «О бюджете муниципального образования Байкаловский муниципальный район на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», с учетом изменений, внесенных в течение 2015 года;

- Порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Байкаловского муниципального района бюджетам поселений, утвержденного Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 04.12.2008 № 95 (с учетом внесенных в него изменений) (далее – Порядок и условия предоставления иных МБТ); (Приложение № 4)

- Постановления Администрации МО БМР от 06.10.2014 №581 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО Байкаловский муниципальный район» на 2015-2020 годы» (с учетом изменений внесенных в течение проверяемого периода).

**2014 год**

**1. Иные МБТ, представленные на покупку объектов жилого фонда (для дальнейшего предоставления служебного жилья работникам здравоохранения).**

***По вопросу 1.*** В связи с поступившими ходатайствами с просьбой о выделении денежных средств для приобретения жилья молодым специалистам от руководителей ГБУЗ СО «Байкаловская ЦРБ» от 17.02.2014 и МУП «ЦРА № 62» от 03.03.2014 на имя Главы МО БМР А.А.Жукова, в 2014 году на эти цели были запланированы бюджетные ассигнования.

 Между Администрацией МО БМР и Администрацией МО БСП было заключено соглашение от 23.04.2014 № 8 о предоставлении из бюджета МО БМР иных МБТ бюджету МО БСП на покупку объектов жилого фонда (далее – Соглашение от 23.04.2014 № 8)

Предметом соглашения является предоставление из бюджета муниципального района иных МБТ бюджету сельского поселения на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органами местного самоуправления поселения по вопросам местного значения поселения на покупку объектов жилого фонда (для дальнейшего предоставления служебного жилья работникам здравоохранения)***.*** Объем средств, подлежащих перечислению в бюджет МО БСП, составляет 3200,2 тыс.руб.

***При перечислении иных МБТ Администрацией МО БМР нарушен срок их перечисления***, в соответствии с п.1.2. Соглашения от 23.04.2014 № 8 иные МБТ подлежат перечислению в течение 7 дней после подписания Соглашения, то есть, до 30 апреля. Фактически иные МБТ бюджету МО БСП перечисленыплатежным поручением от 05.05.2014 № 429.

Иные МБТ бюджету МО БСП на покупку объектов жилого фонда (для дальнейшего предоставления служебного жилья работникам здравоохранения) должны быть представлены в виде софинансирования, фактически ***в заключенном соглашении*** ***от 23.04.2014 № 8*** ***софинансирование из бюджета МО БСП не предусмотрено. Также в Соглашении от 23.04.2014 № 8*** ***не указан вопрос местного значения поселения, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на реализацию которого предусмотрено финансирование, чем нарушен п.3.1. Порядка и условий предоставления иных МБТ****,* в котором предусмотрены только два условия предоставления иных МБТ:

- на осуществление передачи части полномочий органа местного самоуправления МО БМР органам местного самоуправления поселения;

- в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения. (Софинансирование это осуществляемое  [совместно](https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE)  с кем-либо [финансирование](https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) кого-либо, чего-либо.)

***Из вышеизложенного следует, что иные МБТ, предоставленные из бюджета МО БМР бюджету МО БСП на софинансирование расходных обязательств на покупку объектов жилого фонда (для дальнейшего предоставления служебного жилья работникам здравоохранения), представлены с нарушением требований ст.142.4 БК РФ.***

***По вопросу 2.*** По итогам проведенных электронных аукционов, между Администрацией МО БСП и ООО «СпецСтрой» были заключены муниципальные контракты № 0162300007014000023-0154728-01 и 0162300007014000024-0154728-01 от 12 мая 2014 года (протоколы о рассмотрении единственной заявки на участие в аукционе № 0162300007014000023-1 и 0162300007014000024-1 от 30 апреля 2014 года). Предметами контрактов являлось приобретение жилых помещений, находящихся по адресу: с.Байкалово, ул.Мальгина, д.100 кв.21 (площадью 33,4 кв.м.) и кв.22 (площадью 45,1 кв.м.). Квартиры приобретены по цене 1336,5 тыс.руб. и 1822,5 тыс.руб., соответственно. Общая сумма приобретенных по контрактам квартир составляет 3159,0 тыс.руб.

Приобретенные квартиры переданы по актам приема-передачи от 12.05.2014 года. Оплата по вышеуказанным муниципальным контрактам произведена в сроки, установленные требованиями п.2.4. муниципальных контрактов от 12.05.2014 года.

Администрация МО БСП при определении начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) на приобретение жилых помещений для муниципальных нужд руководствовалась Постановлением Главы МО БСП от 29.01.2014 № 16-п «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на 1-ый квартал 2014 года на территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения» (далее – Постановление Главы МО БСП от 29.01.2014 № 16-п), которое было разработано в соответствии с Постановлениями Правительства Свердловской области для социальной категории граждан (ветеранов, инвалидов, детей-сирот и др.). Постановление от 29.01.2014 № 16-п не устанавливает предельную стоимость 1 кв.м. общей площади жилых помещений при их приобретении (строительстве) для муниципальных нужд, а лишь определяет среднюю рыночную стоимость 1 кв.м. на 1 квартал 2014 года на первичном рынке жилого помещения в размере 40,5 тыс.руб. Исходя из вышеизложенного ***Постановление Главы МО БСП*** ***от 29.01.2014 № 16-п не является основанием для определения НМЦК на приобретение жилых помещений для муниципальных нужд.***

Администрацией МО БСП при приобретении жилых помещений следовало руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 10.06.2011 № 460 «О предельной стоимости 1 кв.метра общей площади жилых помещений при их приобретений (строительстве) для федеральных государственных нужд», в котором указана предельная стоимость на 2011 год в размере 30,0 тыс.руб. На 2012 и последующие годы необходимо увеличивать предельную стоимость с учетом индекса-дефлятора по виду экономической деятельности «строительство», устанавливаемого Минэкономразвития РФ. Так, согласно Приказа Минэкономразвития РФ от 23.09.2011 № 20713-АК/ДОЗ установлены следующие индексы-дефляторы: на 2012 - 1,072; на 2013 год – 1,071 и на 2014 год – 1,068. ***Соответственно, предельная стоимость 1 кв.м. общей площади жилых помещений при их приобретений (строительстве) для муниципальных нужд в 2014 году составляла 36,8 тыс.руб.*** (30,0 тыс.руб. \* 1,072 \* 1,071 \* 1,068). Администрации МО БСП необходимо было применить вышеуказанный расчет при определении НМЦК. Таким образом, ***НМЦК завышена на 3,7 тыс.руб. за 1 кв.м.*** (40,5 тыс.руб. – 36,8 тыс.руб.).

***В результате применения неверного определения НМЦК, квартиры были приобретены по завышенной стоимости.*** Согласно предельной стоимости 1 кв.м. общей площади жилых помещений (36,8 тыс.руб.), стоимость квартир не должна была превышать 2888,8 тыс.руб. ((33,4 кв.м. + 45,1 кв.м.) \* 36,8тыс.руб.), фактически квартиры приобретены на общую сумму 3159,0 тыс.руб.

***Сумма неэффективно израсходованных бюджетных средств, а именно: приобретение квартир по завышенной стоимости, составила 270,2 тыс.руб. (3159,0 тыс.руб. – 2888,8 тыс.руб.),*** в связи с этим нарушен принцип эффективности бюджетных средств ст.34 БК РФ, в котором установлено, что участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

В соответствии с соглашением от 23.04.2014 № 8 на покупку объектов жилого фонда (для дальнейшего предоставления служебного жилья работникам здравоохранения), приобретенные квартиры, находящиеся по адресу: с.Байкалово, ул.Мальгина, д.100, кв. 21 и кв.22, Администрацией МО БСП были занесены в реестр муниципальной собственности МО БСП и внесены в перечень жилых помещений служебного жилищного фонда МО БСП (Постановление Главы МО БСП от 24.06.2014 № 285-п).

В соответствии с Положением «О служебном жилищном фонде муниципального образования Байкаловского сельского поселения», утвержденным Постановлением Главы МО БСП от 27.11.2012 № 519-п (далее – Положение о служебном жилищном фонде), приобретенные жилые помещения были переданы гражданам по договорам найма служебного жилого помещения от 23 сентября 2014 года:

- медицинскому работнику Степановой О.А., на основании ходатайства работодателя – гл.врача ГБУЗ СО «Байкаловская ЦРБ» (без номера, без даты, без визы главы МО БСП), заявления Степановой О.А. от 03.09.2014 о заключении договора найма служебного жилого помещения и постановления Главы МО БСП от 22.09.2014 № 409-п;

- фармацевтическому работнику Новоселовой А.А., на основании ходатайства работодателя – директора МУП «ЦРА № 62» (без номера, без даты, без визы главы МО БСП), заявления Новоселовой А.А. от 15.09.2014 о заключении договора найма служебного жилого помещения и постановления Главы МО БСП от 22.09.2014 № 410-п.

***В нарушение п.2 ст.4 Положения о служебном жилищном фонде, список граждан, нуждающихся в служебном жилом помещении, на момент принятия решения о приобретении служебных квартир весной 2014 года, не велся.***

***Администрацией МО БСП, в нарушение требований п.4 ст.4 Положения о служебном жилищном фонде и пп.2 п.21 Административного регламента о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде, утвержденного Постановлением Главы МО БСП от 22.05.2014 № 231-п, с вышеуказанных граждан был принят неполный пакет документов, необходимых для представления служебных жилых помещений, так, например, отсутствуют справки о составе семьи, сведения из Управления Федеральной государственной регистрации о наличии, либо об отсутствии прав на недвижимое имущество и др.***

***Администрацией МО БСП нарушен срок возврата неиспользованного остатка иных МБТ, установленный п. 3.4 Порядка и условия предоставления иных МБТ (до 25 декабря текущего финансового года)***, неиспользованный остаток иных МБТ в сумме 41,2 тыс.руб. возвращен в бюджет МО БМР 21 января 2015 года. (Заявка на возврат от 21.01.2015 № 5)

(Приложение № 4,5)

**2015 год**

**1. Иные МБТ, представленные на обустройство и устройство колодцев в рамках подпрограммы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Байкаловского муниципального района»**

***По вопросу 1.*** Между Администрацией МО БМР и Администрацией МО БСП заключено соглашение от 10.04.2015 № 2 о предоставлении и использовании средств из бюджета МО БМР бюджету МО БСП на устройство колодца (далее – Соглашение от 10.04.2015 №2), предметом которого является перечисление средств бюджету МО БСП на финансирование мероприятий по устройству колодца, расположенного в д.Сапегина по ул.Мира, 16. Объем средств, подлежащих перечислению в бюджет МО БСП, составляет 99,6 тыс.руб.

Администрацией МО БМР иные МБТ перечислены платежным поручением от 20.04.2015 № 294 на сумму 99,6 тыс. руб. в срок, установленный п.1.2 Соглашения от 10.04.2015 №2.

В рамках муниципальной подпрограммы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Байкаловского муниципального района» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО Байкаловский муниципальный район» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации МО БМР от 06.10.2014 № 581 (с изменениями от 03.04.2015 №163), на 2015 год было предусмотрено проведение мероприятия «14.4. Устройство колодца в д. Сапегина» с объемом финансирования 101,6 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

***В нарушение требований п.3.1. Порядка и условий предоставления иных МБТ, иные МБТ бюджету МО БСП представлены без учета софинансирования из бюджета МО БСП . Также в Соглашении от 10.04.2015 № 2 не указан вопрос местного значения поселения, в соответствии с требованиями ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на реализацию которого предусмотрено финансирование.***

***Из вышеизложенного следует, что иные МБТ представлены с нарушением требований ст.142.4 БК РФ.***

***По вопросу 2.*** Между Администрацией МО БСП и ООО «ЛПК-Урал» был заключен контракт на выполнение работ от 08.06.2015 № 43/15 (далее – Контракт от 08.06.2015 № 43/15), предметом которого являлись работы по устройству колодца в д.Сапегина, ул.Мира, д.16. Сумма работ по контракту составляла 99,6 тыс.руб. Срок выполнения работ до 01.10.2015 года.

В нарушение требований Письма Минстроя России от 23.03.2015 №7830-ЛС/03 «О применении сметной документации, разрабатываемой с использованием сметных нормативов, включенных в федеральный реестр» и Письма Росстата от 31.05.2005 № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации N КС-2, КС-3 и КС-11», работы по Контракту от 08.06.2015 № 43/15 были приняты не по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), а по упрощенной форме акта на выполнение работ-услуг от 30.09.2015 № 26, которая не содержит весь перечень и объем работ, услуг, предусмотренный локально-сметным расчетом.

В соответствии с требованиями п.3.3. Контракта от 08.06.2015 № 43/15, расчет за выполненные работы производится в течение 30 календарных дней после подписания заказчиком акта выполненных работ, то есть, оплата должна быть произведена до 29.10.2015. ***Фактически Администрацией МО БСП сроки расчетов нарушены***, а именно: оплата за выполненные работы по устройству колодца произведена 16 ноября 2015 года (пл.поручение № 1137 от 12.11.2015).

Нецелевого использования иных МБТ, выделенных на устройство колодца в д. Сапегина, ул.Мира, д.16, не выявлено.

(Приложение № 4, 6)

**2. Иные МБТ, выделенные на устройство водопровода в д.Липовка**

***По вопросу 1.*** Между Администрацией МО БМР и Администрацией МО БСП заключено соглашение от 11.08.2015 № 26 о предоставлении иных МБТ из бюджета МО БМР бюджету МО БСП на устройство водопровода в д.Липовка Байкаловского района (далее – Соглашение от 11.08.2015 № 26), предметом которого является предоставление из бюджета МО БМР иных МБТ бюджету МО БСП, в соответствии с Решением Думы МО Байкаловский муниципальный район от 25.06.2015 № 235 «О внесении изменений в Решение Думы МО Байкаловский муниципальный район № 199 от 24.12.2014г. «О бюджете муниципального образования Байкаловский муниципальный район на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», на финансирование расходных обязательств МО БСП на устройство водопровода в д.Липовка Байкаловского района. Объем средств, подлежащих перечислению в бюджет МО БСП, составляет 756,5 тыс.руб.

Администрацией МО БМР иные МБТ перечислены в срок, указанный в п.1.2. Соглашения от 11.08.2015 № 26, платежным поручением от 14.08.2015 № 742.

В рамках муниципальной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Байкаловского района» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО Байкаловский муниципальный район» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации МО БМР от 06.10.2014 № 581 (с изменениями от 18.09.2015 №383), на 2015 год было предусмотрено проведение мероприятия «7.11. Устройство водопровода в д. Липовка» с объемом финансирования 756,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

***В нарушение требований п.3.1. Порядка и условий предоставления иных МБТ, иные МБТ бюджету МО БСП представлены без учета софинансирования из бюджета МО БСП. Также в Соглашении от 11.08.2015 № 26 не указан вопрос местного значения поселения на реализацию которого предусмотрено финансирование.***

***Из вышеизложенного следует, что иные МБТ, предоставленные из бюджета МО БМР бюджету МО БСП, на устройство водопровода в д.Липовка, предоставлены с нарушением требований ст.142.4 БК РФ.***

***По вопросу 2.*** Между Администрацией МО БСП и ООО «Строитель» по итогам электронного аукциона (протокол № 0162300007015000036-3 от 28.07.2015) был заключен муниципальный контракт № 0162300007015000036-0154728-01 от 10.08.2015 (далее – муниципальный контракт от 10.08.2015), предметом которого являлись работы по устройству водопровода в д.Липовка Байкаловского района. Сумма работ по муниципальному контракту составляла 756,5 тыс.руб. Срок выполнения работ в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Работы по муниципальному контракту от 10.08.2015 приняты по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 11.08.2015 № 83. Оплата за выполненные работы по устройству колодца произведена в сроки, установленные требованиями п.3.5. муниципального контракта от 10.08.2015 года.

В разделах 1 локального сметного расчета (без номера и без даты утверждения) и акта о приемке выполненных работ от 11.08.2015 № 83 на устройство водопровода в д.Липовка был предусмотрен и, соответственно, выполнен демонтаж водопроводного колодца на сумму 21,5 тыс.руб. Данный вид работы не относится к реконструкции, модернизации или дооборудовании основных средств. ***В нарушение требований ст.310 Приказа Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", Администрацией МО БСП оплата за демонтаж водопроводного колодца произведена по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».***

***В нарушение требований п.1 ст. 306.4 Бюджетного Кодекса РФ, оплата работ за демонтаж водопроводного колодца по КОСГУ 310 в сумме 21,5 тыс.руб. является нецелевым расходованием бюджетных средств.***

***Администрацией МО БСП, в нарушение ст.142.4 БК РФ, допущено расходование иных межбюджетных трансфертов не в соответствии с целями их предоставления.***

***Администрацией МО БСП нарушен срок возврата неиспользованного остатка иных МБТ, установленный п. 3.4 Порядка и условия предоставления иных МБТ (до 25 декабря текущего финансового года)***, неиспользованный остаток иных МБТ в сумме 2 руб.50 коп. возвращен в бюджет МО БМР 25 января 2015 года. (Заявка на возврат от 25.01.2015 № 2)

(Приложение № 4, 7)

**3. Иные МБТ, выделенные на капитальный ремонт муниципального жилья с.Байкалово ул. Советской Конституции д.7А кв.23**

***По вопросу 1.*** Между Администрацией МО БМР и Администрацией МО БСП было заключено соглашение от 06.10.2015 № 41 о предоставлении иных МБТ из бюджета МО БМР бюджету МО БСП на осуществление капитального ремонта муниципального жилья (далее – Соглашение от 06.10.2015 № 41), предметом которого является предоставление из бюджета МО БМР иных МБТ бюджету МО БСП в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения на капитальный ремонт муниципального жилья – квартиры № 23 в доме №7А по ул.Советской Конституции, с. Байкалово, Байкаловского района. Объем средств, подлежащих перечислению в бюджет МО БСП, составляет 61,4 тыс.руб.

Администрацией МО БМР иные МБТ перечислены в срок, указанный в п.1.2. Соглашения от 06.10.2015 № 41, платежным поручением от 07.10.2015 № 965.

***В нарушение требований п.3.1. Порядка и условий предоставления иных МБТ, иные МБТ бюджету МО БСП представлены без учета софинансирования из бюджета МО БСП. Также в Соглашении от 06.10.2015 № 41 не указан вопрос местного значения поселения на реализацию которого предусмотрено финансирование.***

***Из вышеизложенного следует, что иные МБТ, предоставленные из бюджета МО БМР бюджету МО БСП на капитальный ремонт муниципального жилья – квартиры № 23 в доме №7А по ул.Советской Конституции, с. Байкалово, Байкаловского района, предоставлены с нарушением требований ст.142.4 БК РФ.***

 ***По вопросу 2.*** Между Администрацией МО БСП и ИП Охоткиным П.В. был заключен контракт на выполнение работ от 24.09.2015 № 82/15 (далее – Контракт от 24.09.2015 № 82/15), предметом которого являлись работы по капитальному ремонту муниципального жилья по адресу: с. Байкалово, ул. Сов.Конституции 7а-23. Сумма работ по контракту составляла 61,3 тыс.руб. Срок выполнения работ до 24.10.2015г.

Работы по Контракту от 24.09.2015 № 82/15 приняты по акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 30.09.2015 года. Оплата за выполненные работы по капитальному ремонту муниципального жилья произведена в сроки, установленные требованиями п.3.3. Контракта от 24.09.2015 № 82/15.

Контракт от 24.09.2015 № 82/15 на выполнение капитального ремонта муниципального жилья был подписан 24 сентября, то есть до заключения Соглашения о предоставлении иных МБТ по капитальному ремонту муниципального жилья от 06 октября 2015 года, однако Финансовым управлением лимиты бюджетных обязательств Администрации МО БСП были доведены 16 сентября 2015 года. (Справка об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2015 № 158 от 16.09.2015).

Нецелевого использования иных МБТ, выделенных на осуществление капитального ремонта муниципального жилья, не выявлено.

***Администрацией МО БСП нарушен срок возврата неиспользованного остатка иных МБТ, установленный п. 3.4 Порядка и условия предоставления иных МБТ (до 25 декабря текущего финансового года)***, неиспользованный остаток иных МБТ в сумме 87 руб.00 коп. возвращен в бюджет МО БМР 25 января 2015 года. (Заявка на возврат от 25.01.2015 № 4)

(Приложение № 4, 8)

В течение пяти рабочих дней с момента получения акта проверки ознакомиться с его содержанием. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте, или при наличии отдельных замечаний, просим представить к нему акт разногласий с подтверждающими документами.

Руководитель контрольного мероприятия:

Председатель

Контрольно-счетного органа В.Н.Буевич

Участники контрольного мероприятия:

Инспектор Контрольно-счетного органа С.А.Дьячкова

Инспектор Контрольно-счетного органа Л.А.Рудакова

С актом ознакомлены:

Глава МО БСП Д.В.Лыжин

Экземпляр акта получил:

Глава МО БСП Д.В.Лыжин

*Заполняется в случае отказа от подписи*

От подписи под настоящим актом отказался

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность, инициалы, фамилия)

Руководитель контрольного мероприятия:

Председатель

Контрольно-счетного органа В.Н.Буевич